## Hypothèses
BRIDGES : hypothèses de l'estimation de charge
Cellules bleues = paramètres modifiables. L'onglet 'Estimation' se recalcule automatiquement.
Paramètre | Valeur | Unité | Source / justification
CADENCES ET TEMPS UNITAIRES
Débit de screening | 350 | abstracts/sem | Débit réel soutenable mesuré (fatigue incluse)
Temps téléchargement OA (manuel) | 3 | min/article | Manuel : recherche + téléchargement + renommage
Temps full-text (lecture+décision) | 15 | min/article | Tri full-text : décision inclure/exclure sur critères
Temps validation fiche IA | 20 | min/article | Validation fiche : ~13% des champs à confiance moy./basse (mesuré sur 207 fiches)
TEMPS DE TRAVAIL
Heures travaillées / semaine | 37 | h/semaine | Temps plein
Jours travaillés / semaine | 5 | j/semaine | Temps plein
Nb de personnes | 1 | personnes | STRUCTURANT : tous les calculs supposent 1 personne. Modifier ici pour simuler une équipe.
Semaines restantes au contrat | 3 | semaines | Contrat jusqu'à fin juillet 2026
VOLUMES DU CORPUS
Taux d'inclusion (abstract→full-text) | 0.5 | proportion | Part des abstracts jugés pertinents (prudent)
Abstracts WoS restants | 2011 | abstracts | Non-vus (ASReview)
Inclus déjà identifiés | 816 | articles | Déjà jugés pertinents
PDF déjà téléchargés | 207 | articles | OA récupérés
OA restants à télécharger | 329 | articles | 536 OA - 207 déjà faits
Paywall à demander (biblio) | 277 | articles | Sous abonnement éditeur
Extraction Python déjà faite | 207 | articles | Fiches pré-remplies produites
SNOWBALLING (mesuré citationchaser / Lens.org, 816 art.)
Snowballing forward (mesuré) | 9642 | articles | Citants uniques
Snowballing backward (mesuré) | 46644 | références | Références uniques
Snowballing part conservée | 0.4 | proportion | Très approximatif (voir note onglet Estimation)
FORFAITS (phases 03-05)
Forfait préparation demande biblio | 0.5 | jours | Préparation liste DOI + suivi (hors délai biblio)
Forfait extraction Python (/207) | 0.5 | jours | Mesuré : ~½ journée pour 207 articles
Forfait harmonisation + consolidation | 0.5 | semaines | Relance code + vérification experte de chaque modèle (cas ambigus, nouvelles familles)
Forfait analyses/visualisations restantes | 1 | semaines | Radars/heatmap/clusters faits ; reste à finaliser
Forfait rédaction (manuscrit) | 6 | semaines | Manuscrit + suppléments + révisions
Forfait guide de choix de modèle | 1 | semaines | Livrable BRIDGES
SECONDE VAGUE (issus du screening des 2011)
Taux d'inclusion des 2011 restants | 0.5 | proportion | Prudent ; baisse attendue (active learning a écrémé)
LITTÉRATURE GRISE (Publish or Perish, FAO, thèses)
Documents littérature grise (estimés) | 50 | documents | Estimation grossière (test PoP bref) ; à affiner
Temps tri document long | 25 | min/document | Rapports FAO / thèses : longs (résumé, TOC, intro, conclu)
Taux d'inclusion littérature grise | 0.3 | proportion | Part jugée pertinente puis à extraire
Temps validation fiche litt. grise | 45 | min/document | Documents longs (rapports/thèses) : 2x un article
FICHES MODÈLES (distinctes des fiches articles)
Nb de fiches modèles distinctes | 40 | fiches | Une par modèle canonique (28 actuels + nouveaux du corpus complet)
Temps validation fiche modèle | 60 | min/fiche | Pré-remplissage IA + vérification experte (se documenter sur le modèle)

## Estimation
BRIDGES-Avatar — Scoping Review : estimation de charge par phase
Toutes les estimations supposent UNE SEULE personne à temps plein. Volumes mesurés (Lens.org) et débit réel observé.
Tâche | Statut | Volume | Temps (h) | Semaines | Note
PHASE 02 — Screening
Screening titre/abstract restants | À faire | 2011 |  | 5.7457 | Non-vus ASReview
Téléchargement PDF — OA restants | À faire | 329 | 16.45 | 0.44459 | Manuel : recherche + DL + renommage
Téléchargement PDF — demande biblio | À faire | 277 | 3.7 | 0.1 | Forfait ; hors délai biblio (externe)
Snowballing — forward | À faire | 9642 |  | 27.5486 | Mesuré citationchaser (816 art.)
Snowballing — backward | À faire | 46644 |  | 133.2686 | Mesuré citationchaser (816 art.)
Snowballing — total brut | — | 56286 |  | 160.8171 | Forward + backward
Snowballing — net estimé (TRÈS approx.) | À faire | 22514.4 |  | 64.3269 | Voir note (*)
Littérature grise — tri (FAO, thèses) | À faire | 50 | 20.8333 | 0.56306 | Documents longs ; demandé par l'équipe
PHASE 03 — Extraction des données
Corpus 1 — inclus déjà identifiés (816)
Extraction Python — déjà faite | Fait | 207 | 3.7 | 0.1 | ~½ j pour 207 art.
Extraction Python — reste des inclus | À faire | 609 | 10.8855 | 0.2942 | Proportionnel, faible
Full-text — tri (décision) | À faire | 816 | 204 | 5.5135 | Sur les inclus
Validation fiches articles | En partie | 816 | 272 | 7.3514 | Relecture+correction (lent)
Corpus 2 — nouveaux inclus (issus des 2011 × taux)
Téléchargement PDF (manuel) | À faire | 1005.5 | 50.275 | 1.3588 | Manuel ; OA + biblio confondus
Extraction Python | À faire | 1005.5 | 17.9727 | 0.48575 | Proportionnel
Full-text — tri (décision) | À faire | 1005.5 | 251.375 | 6.7939 | Sur les nouveaux inclus
Validation fiches articles | À faire | 1005.5 | 335.1667 | 9.0586 | Relecture+correction
Corpus 3 — littérature grise retenue (FAO, thèses)
Extraction Python | À faire | 15 | 0.26812 | 0.0072464 | Documents longs
Validation fiches articles | À faire | 15 | 11.25 | 0.30405 | 45 min/doc (long)
Fiches modèles (transversales, distinctes des fiches articles)
Validation fiches modèles | En partie | 40 | 40 | 1.0811 | 1 par modèle canonique ; IA + vérif. experte
Harmonisation + consolidation | En partie |  |  | 0.5 | Code + arbitrage modèles (après validations)
PHASE 04 — Analyses & visualisation
Radars / heatmap / clusters | Fait |  |  | 0 | Produits (rapport Quarto)
Finalisation analyses restantes | À faire |  |  | 1 | Mise en forme, take-home
Faisabilité par site BRIDGES | Bloqué |  |  |  | Attend données site (équipe)
Score composite de pertinence | Bloqué |  |  |  | Attend formule (équipe)
Ateliers de co-construction | Bloqué |  |  |  | Activité (non chiffrable ici)
PHASE 05 — Rédaction
Manuscrit + suppléments + révisions | À faire |  |  | 6 | Forfait estimé
Guide de choix de modèle (livrable) | À faire |  |  | 1 | Forfait estimé
SYNTHÈSE — charge cumulative selon le périmètre (semaines-personne)
A. Corpus 1 seul (816) + fiches modèles + analyses + rédaction |  |  |  | 23.2847 | Finir le corpus déjà identifié
B. + reste du corpus d'abstracts (2011 → corpus 2) |  |  |  | 46.7275 | Ajoute screening 2011 + nouveaux inclus
C. + snowballing net estimé |  |  |  | 111.0543 | Ajoute le snowballing (option)
D. + littérature grise (tri + corpus 3) |  |  |  | 111.9287 | Ajoute tri + extraction/validation litt. grise
Hypothèse structurante : une seule personne (Théophile) réalise tout. Avec N personnes, la charge se répartit en partie (le
screening rigoureux requiert toutefois ≥ 2 évaluateurs indépendants ; la rédaction se parallélise mal).
(*) Snowballing : les volumes bruts (forward + backward) sont mesurés via citationchaser (Lens.org) sur les 816 articles inclus,
mais N'ONT PAS encore été triés. Le volume net réel (après déduplication entre listes, retrait des articles déjà dans le corpus,
et filtres date/langue/type) sera bien inférieur et reste à établir (tri R à faire). Le chiffre 'net estimé' n'est qu'un ordre de
grandeur indicatif, à ne pas présenter comme définitif. L'apprentissage actif (ASReview) avec critère d'arrêt réduirait encore le
nombre d'abstracts réellement examinés.
Corpus 2 : nouveaux inclus = 2011 abstracts restants × taux d'inclusion (paramétrable).
Littérature grise : volume estimé grossièrement (test Publish or Perish bref). Documents longs : tri et validation plus lents.
Fiches modèles : une par modèle canonique distinct, transversales aux articles (pré-remplissage IA puis vérification experte).